第二屆海峽兩岸保全(保安)業研討會第一次籌備會備忘錄

- 召開時間:2014年6月13日上午9時30分于台北市保全公會會議室。

- 參加人員:

- 中國保安協會: 張少軍副秘書長、金玉蘭副秘書長、尹春吉處長、李建國主任、

武漢李享華董事長、蘇州廖亞萍總經理、南昌潘  峰總經理、

瀋陽王  新總經理

- 中華保全協會:  湯永郎會長、藍李福副會長、高天達副會長、邱文輝常務監事、

郭志裕秘書長 、桃園市羅復民祕書長、邱中岳副祕書長

參、研討會緣起：

一、【海峽兩岸保全(保安)業研討會】籌備會業於2012年8月8日在臺北國賓大飯店召開，

由中華保全協會湯永郎會長與中國保安協會羅 鋒會長共同主持；會中達成共同召開

之決議。兩會輪流主辦、每兩年舉辦一次；第一屆研討會中國保安協會已於2013年

11月19日，於北京辦理完竣，圓滿成功。

二、第二屆海峽兩岸保全(保安)業研討會預定於2015年4月27在臺北召開，輪由中華

保全協會籌辦；中華保全協會已於2013年2月成立【第二屆海峽兩岸保全(保安)業

研討會籌備會秘書處】，研擬研討會之主題方向、時間及地點、議題及議程、論文

篇數；以利兩會能先期準備。

肆、主辦單位:中華保全協會、中國保安協會

協辦單位:保全商業同業公會總公會

基隆市保全商業同業公會、臺北市保全商業同業公會、

新北市保全商業同業公會、桃園市保全商業同業公會、

台中市保全商業同業公會、高雄市保全商業同業公會、

臺灣省保全商業同業公會聯合會

銘傳大學社會安全與管理學系

臺灣警察學術研究學會、

法蘭克福新時代傳媒有限公司

伍、會議時間：2015年4月27日(大陸代表團需於4月底前返回)。

陸、參觀時間: 2015年4月28日參觀第18屆臺北國際安全博覽會。

柒、會議地點：臺北市王朝大酒店

捌、研討會主題：

深化合作、優勢互補

兩岸保全(保安)法制化、科技化、國際化

玖、論文內容:

一、兩岸保全(保安)未來發展趨勢、法制探討、科技創新、合作與投資。

二、兩岸保全(保安)企業攜手國際市場。

三、兩岸保全(保安)教育培訓。

四、大陸台商安全、陸企(陸客、陸生)在台安全。

拾、研討會常設機構編組:

主  任:   楊  奇    湯永郎

副主任:   徐  滬    高天達   邱文輝

秘書長:   黃學鋒    郭志裕

副秘書長: 金玉蘭    邱中岳

拾壹、會議議程:

一、研討會開幕式:

中華保全協會湯永郎會長主持

中華保全協會湯永郎會長致歡迎詞

中國保安協會羅 鋒會長致詞

中華保全協會劉正昆創會會長致歡迎詞

海峽兩岸交流基金會林中森董事長致詞

警政署及刑事警察局長官致詞

二、專題報告: 刑事警察局局長

三、研討會及論文發表:

1、研討會論文發表3場，每場發表2篇論文，計發表6篇論文(臺灣及大陸方各3篇)。

2、主持人:每場1位，計3位(由臺灣方推派3位)。

3、評論人:每場2位，臺灣及大陸方各推派3位(計6位)，各方推派之評論人評論各方

發表之論文。

4、論文發表每場80分鐘：論文發表人每人20分鐘(2人40分鐘)、評論人10分鐘、

(2人20分鐘)、提問與回答10分鐘，主持人開場及總評10分鐘。

5、時間分配:

(1)、 08:30~09:00 : 報到

(2)、 09:00~09:20 : 大合照

(3)、 09:20~10:00 : 開幕式

(4)、 10:00~10:30 : 專題報告

(5)、 10:30~10:50 : 休息

(6)、 10:50~12:10 : 第一場論文發表

(7)、 12:10~13:30 : 午餐及休息

(8)、 13:30~14:50 : 第二場論文發表

(9)、 14:50~15:30 : 中場交流

(10)、 15:30~16:50 : 第三場論文發表

(11)、17:00~17:30 : 閉幕式

(12)、18:00~20:00 : 晚宴

拾、研討會閉幕式：

中華保全協會湯永郎會長、中國保安協會羅 鋒會長致詞

拾壹、晚宴

拾貳、參加人員: 總人數210人(臺灣代表170人、大陸代表40人)

一、刑事警察局及各市(縣)保全業管部門長官。

二、中華保全協會及臺灣省、各市(縣)保全商業同業公會理、監事代表。

三、中華保全協會會員公司代表。

四、銘傳大學社會安全與管理學系碩研班及學生班代表。

五、中國保安協會代表。

拾參、論文集:

一、初步設想論文集選定論文40篇(每篇5000至10000字)，分配比例為臺灣方20

篇、大陸方20篇。

二、論文發表6篇(臺灣方3篇、大陸方3篇)，發表人將論文製作成PPT檔。

三、論文採取邀稿及徵稿方式進行，並設有審稿機制，審查規則悉依據嚴格的學術

審查標準，分為「提會研討論文」、「收錄論文集但不提會研討」及「退稿」三

種(大陸方提會研討論文由大陸方決定)。

四、2014年第二次籌備會之前確定論文題目。

五、2014年第二次籌備會之前確定論文發表人、主持人、評論人。

六、論文集編審組負責人：徐  滬、郭志裕，由主辦地主審稿，另一方協助，截稿

日期為2014年12月31日。

七、論文集印製3000冊(臺灣方2000冊、大陸方1000冊，大陸為簡體版)，論文編

印及款項由臺灣方負責，。

八、論文廣告篇數分配（首、內頁）及收費，於第二次籌備會之前確定。

九、論文集由雙方會長題辭祝賀。

拾肆、有關於台北安全展中成立~兩岸保全(保安)裝備展議題，請中國保安協會研究後，

兩會再商議。

拾伍、雙方預定於2014年12月中旬在大陸召開第二次籌備會議，由中國保安協會決定會

議時間及地點。

拾陸、如有未盡事宜，於第二次籌備會議中討論後增減之。